## 整改问题清单
实验室安全检查问题整改清单（2023.03.30）
[注] 要求相关团队/责任人在4月18日前完成整改，并反馈整改情况
序号 | 团队名称 | 房间号 | 安全责任人 | 问题照片 | 问题说明 | 整改要求 | 整改效果照片 （责任人反馈） | 整改说明 （责任人反馈） | 是否已整改闭环 | 备注
1 | 海洋方向团队 | 百泰实验室 | 孙海泉、李彦军、周超杰、智广信、林珍妮、杨明 | / | 实验室缺少必要的安全标识，缺少急救药箱。 | 实验室设置必要的安全标识，并在气瓶、液氮罐、危废放置处地面设置警示线。实验室配备急救药箱，药箱不上锁，药品在保质期内 | 正在整改中 | 正在整改中 | 未闭环，整改中
2 | 海洋工程与装备团队 | 202 | 孙海泉 （任自强） |  | 水槽60cm内严禁放置用电设备 | 按照安全距离使用电气设备，或若有需要可增设防护挡板或防护罩 |  | 已经保持用电设备与水源间的安全距离，并对设备进行断电 | 整改完成
3 | 海洋工程与装备团队 | 202 | 孙海泉 （任自强） |  | 配电箱前存在纸箱、塑料等易燃品，且通道被遮挡 | 按照配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶的要求进行整改 |  | 配电箱前已空出，遮挡物品都已移动至指定位置 | 整改完成
4 | 海洋工程与装备团队 | 202 | 孙海泉 （任自强） |  | 台钻缺少安全标识、个人防护用品；存放位置不稳固，人员操作不便。 | 对于转动类设备应存放于稳固牢靠的安装平台上；按要求配置安全标识和个人防护用品 |  | 台钻底座已作加固，并增加了安全标识，闲置时作断电处理 | 未闭环，整改中
5 | 海洋工程与装备团队 | 202 | 孙海泉 （任自强） |  | 机械切割设备摆放杂乱；无操作规程和防护用品 | 设备摆放整齐；制作操作规程；配备护目镜等防护用品 |  | 切割设备等已收纳整齐，并与电源保持有距离 | 未闭环，整改中
6 | 海洋工程与装备团队 | 202 | 孙海泉 （任自强） |  | 实验室内禁止放实验无关、个人物品 | 无关物品立即清理出实验室 |  | 用于存放实验设备，已做收纳处理 | 整改完成
7 | 海洋工程与装备团队 | 202 | 孙海泉 （任自强） |  | 实验室物品放置混乱，卫生状况差 | 整理，清洁实验室 |  | 已做清洁处理，装货木箱和其它废弃纸箱已移出，必要设备箱已放上货架 | 整改完成
8 | 海洋工程与装备团队 | 203 | 孙海泉 （李雨杰） |  | 配电箱前通道被遮挡 | 按照配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶的要求进行整改 |  | 已经挪开，保持没有物品遮挡 | 整改完成
9 | 海洋工程与装备团队 | 203 | 孙海泉 （李雨杰） |  | 桌面电线多，凌乱 | 实验室物品应摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位 | / | 传感器多因此电线多，目前没有好的办法达到不凌乱要求 | 未闭环，整改中
10 | 海洋工程与装备团队 | 203 | 孙海泉 |  | 大型/精密仪器设备旁缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 | 正在整改中 | 电子版存放在各设备电脑中，纸质版本已经打印，正在邮寄途中 | 未闭环，整改中
11 | 海洋工程与装备团队 | 509 | 孙海泉 （李雨杰） |  | 配电箱前存在纸箱、塑料等易燃品 | 按照配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶的要求进行整改 |  | 已做清洁处理，纸箱、塑料等物品已清除 | 整改完成
12 | 海洋工程与装备团队 | 509 | 孙海泉 （李雨杰） |  | 烘箱设备未设置排水收集装置 | 按要求配置排水收集装置 |  | 烘箱不排水，摇床排水已设置排水收集 | 整改完成
13 | 海洋工程与装备团队 | 509 | 孙海泉 （李雨杰） |  | 实验室汽油存储量过多，缺少泄露报警器和通风联动装置 | 规定单一包装不大于20公升，总量不超过50公升 汽油属甲类物质，超过10公升需要泄露报警器和通风联动装置 | / | 已经清除 | 整改完成
14 | 海洋工程与装备团队 | 509 | 孙海泉 （李雨杰） |  | 实验室内堆有杂物 | 整理，清洁实验室 |  | 已做清洁处理 | 整改完成
15 | 海洋工程与装备团队 | 509 | 孙海泉 （李雨杰） |  | 样品无标签；实验室无化学废弃物垃圾桶 | 试剂瓶和冰箱内的样品张贴标签，明确名称和使用人；采购化学废弃物垃圾桶 | / | 正在采购废弃桶等 | 未闭环，整改中
16 | 海洋工程与装备团队 | 509 | 孙海泉 |  | 进入实验室开展实验未穿着实验服，禁止穿拖鞋进入实验室 | 进入实验室穿实验服/防护服，不穿拖鞋进实验室 |  | 已采购实验服 | 整改完成
17 | 海洋工程与装备团队 | 202 203 509 | 孙海泉 |  | 实验室缺少安全规章制度、危险源清单、值日制度及值日表 | 实验室需张贴安全规章制度，建立实验室安全危险源清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息。设立实验室值日制度并张贴值日表，有执行记录 |  | 安全规章制度、危险源清单、值日制度及值日表已经张贴 | 整改完成
18 | 海洋过程与装备团队 | 512 | 李彦君 |  | 精密仪器设备旁缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 |  | 已整改，编写作业指导书，512实验室加配医疗箱及灭火器，机房加配灭火器，光学气浮平台设置警戒线 | 整改完成
19 | 海洋过程与装备团队 | 513 | 李彦君 |  | 实验室内禁止存放食品 | 食品清理出实验室，禁止饮食1 |  | 已整改，食品清出实验室 | 整改完成
20 | 海洋过程与装备团队 | 513 | 李彦君 |  | 水槽60cm内严禁放置用电设备 | 按照安全距离使用电气设备，或若有需要可增设防护挡板或防护罩 |  | 已整改，按照安全距离使用电气设备 | 整改完成
21 | 海洋过程与装备团队 | 513 | 李彦君 |  | 实验室桌面杂乱 | 功能区域合理布局，及时收纳整理，有序摆放 |  | 已整改，功能区域合理布局，加配医疗箱及灭火器，3D打印机器设置警戒线 | 整改完成
22 | 海洋信息与装备团队 | 504 | 周超杰 |  | 实验室内禁止存放食品 | 食品清理出实验室，禁止饮食 | / | 已清理实验室现存全部食品，并再次告知团队实验室内禁止存放食品 | 整改完成
23 | 海洋信息与装备团队 | 505 | 周超杰 |  | 精密仪器设备旁缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 |  | 已在仪器旁放置设备操作手册 | 整改完成
24 | 海洋技术与装备团队 | 204 | 林珍妮 |  | 存放位置不稳固，易翻到；设备电源线跨越水槽上方 | 水池附近安全距离设置安装台面进行设备安装，设备电线及插座远离水槽或增设防护挡板或防护罩 |  | 目前已将水池附近设备停用，电源线已收纳至抽屉内 | 整改完成
25 | 海洋技术与装备团队 | 204 | 林珍妮 |  | 设备未设置排水收集装置 | 按要求配置排水收集装置 |  | 已配置排水收集装置 | 整改完成 | 该设备暂未启用
26 | 海洋技术与装备团队 | 204 | 林珍妮 |  | 进入实验室开展实验未穿着实验服，禁止穿拖鞋进入实验室 | 进入实验室穿实验服/防护服，不穿拖鞋进实验室 | / | 已按要求整改 | 整改完成
27 | 海洋技术与装备团队 | 204 | 林珍妮 |  | 低温设备未配备防冻手套等防护用品 | 配备防冻手套等防护用品 |  | 已按要求整改 | 未闭环，整改中
28 | 海洋技术与装备团队 | 204 205 | 林珍妮 |  | 实验室桌面凌乱 | 实验室物品应摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位 |  | 已按要求整改 | 整改完成
29 | 海洋技术与装备团队 | 205 | 林珍妮 |  | 水槽60cm内严禁放置用电设备 | 按照安全距离使用电气设备，或若有需要可增设防护挡板或防护罩 |  | 已将仪器远离电气设备 | 整改完成
30 | 海洋技术与装备团队 | 205 | 林珍妮 |  | 激光设备及水槽缺少安全标识、个人防护用品；缺少设备操作规程。 | 张贴安全标识；配备护目镜等防护用品；编制操作规程 |  | 已按要求整改，张贴标识，配置护目镜及操作规程 | 整改完成
31 | 海洋技术与装备团队 | 205 | 林珍妮 |  | 配电箱前通道被遮挡 | 按照配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶的要求进行整改 |  | 已按要求整改 | 整改完成
32 | 海洋技术与装备团队 | 205 | 林珍妮 |  | 操作过程存在安全风险的设备缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 |  | 已按要求整改 | 未闭环，整改中
33 | 先进技术研究团队 | 201 | 智广信 |  | 大型/精密仪器设备旁缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 | / | 操作规程整理中 | 未闭环，整改中
34 | 先进技术研究团队 | 214 | 智广信 |  | 实验室内禁止放实验无关、个人物品、禁止睡觉 | 无关物品立即清理出实验室 |  | 已整改 | 整改完成
35 | 先进技术研究团队 | 201 214 | 智广信 |  | 实验室内值日表无相对应负责人的执行记录 | 实验室内值日表需要填写值日执行记录。 |  | 已整改 | 整改完成
36 | 深海资源开发利用团队 | 208 | 杨明 |  | 实验室缺少危险源清单、值日制度及值日表 | 建立实验室安全危险源清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息。设立实验室值日制度并张贴值日表，有执行记录 |  | 补充相应实验室危险源清单，张贴值日表并执行并且有执行记录 | 整改完成
37 | 深海资源开发利用团队 | 510 | 杨明 |  | 接线板直接置于地面 | 严禁接线板直接置于地面，做好接线板的墙面固定安装，电源线过长的设备做好整理、固定，避免拖地 |  | 规整线路，避免插线板和线路拖地 | 整改完成
38 | 深海资源开发利用团队 | 510 | 杨明 |  | 水槽60cm内严禁放置用电设备 | 按照安全距离使用电气设备，或若有需要可增设防护挡板或防护罩 |  | 整理收好水槽内60cm内的用电设备，若有需要应规避在水槽60cm距离内。 | 整改完成
39 | 深海资源开发利用团队 | 510 | 杨明 |  | 实验室缺少危险源清单 | 建立实验室安全危险源清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息。 |  | 补充相应实验室危险源清单，见图片 | 整改完成
40 | 深海资源开发利用团队 | 510 | 杨明 |  | 无化学品台账；无危险化学品安全技术说明书（MSDS） | 建立化学品台账，统计化学品清单和储量；向危化品供应商索要MSDS，放置实验室内供参考 |  | 建立实验室化学品台账，补充完整相应台账信息，打印MSDS化学品安全技术说明书放置于实验室显眼处。 | 整改完成
41 | 棉花及经济作物创新团队 | 809 | 汪露瑶 |  | 大型/精密仪器设备旁缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 |  | 完成培训的大型仪器增加作业指导书 | 整改完成
42 | 棉花及经济作物创新团队 | 809 | 汪露瑶 |  | 实验室物品放置混乱，卫生状况差 | 整理，清洁实验室 |  | 实验室卫生已整改 | 整改完成
43 | 棉花及经济作物创新团队 | 809 | 汪露瑶 |  | 实验室缺少危险源清单 | 建立实验室安全危险源清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息 |  | 已增加危险源清单 | 整改完成
44 | 棉花及经济作物创新团队 | 809 810 | 汪露瑶 |  | 气瓶存放缺少防倒措施、缺少缓冲胶圈、安全帽；存放气瓶的房间未配置气体传感器和报警装置；缺少气瓶台账，缺少气瓶状态标识卡 | 建立气瓶台账，建立气瓶状态标识卡，增设缓冲胶圈和防倒措施，配备气体传感器和报警装置。 |  | 已增加防倒措施和气瓶台账 | 整改完成
45 | 水稻等粮油作物创新团队 | 805 | 蒋萌 |  | 进入实验室开展实验未穿着实验服 | 进入实验室穿实验服/防护服，不穿拖鞋进实验室 |  | 所有学生在实验过程中均穿实验服，不允许拖鞋 | 整改完成
46 | 水稻等粮油作物创新团队 | 805 | 蒋萌 |  | 实验室物品放置混乱，卫生状况差 | 整理，清洁实验室 |  | 已整理实验室桌面及地面杂物 | 整改完成
47 | 水稻等粮油作物创新团队 | 805 | 蒋萌 |  | 实验室缺少规章制度及危险源清单 | 实验室张贴有关安全规章并且无遮挡，建立实验室安全危险源清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息 |  | 已添加规章制度及危险源清单 | 整改完成
48 | 水稻等粮油作物创新团队 | 805 | 蒋萌 |  | 仪器设备电线凌乱 | 及时收纳整理，有序摆放 |  | 已收纳并整理 | 整改完成
49 | 水稻等粮油作物创新团队 | 806 | 蒋萌 |  | 配电箱前通道被遮挡 | 按照配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶的要求进行整改 |  | 已疏通配电箱 | 整改完成
50 | 水稻等粮油作物创新团队 | 808 | 蒋萌 |  | UPS电源直接落地放置，存在水淹风险 | 台面安装或配置离地装置，避免直接接触地面 |  | 已配置配置离地装置 | 整改完成
51 | 瓜果蔬菜分子育种创新团队 | 707 | 杨景华 |  | 大型/精密仪器设备旁缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 |  | 在大型仪器旁放置操作规程 | 整改完成
52 | 瓜果蔬菜分子育种创新团队 | 707 | 杨景华 |  | 水槽60cm内严禁放置用电设备 | 按照安全距离使用电气设备，或若有需要可增设防护挡板或防护罩 |  | 水槽边的电器加装挡板 | 整改完成
53 | 瓜果蔬菜分子育种创新团队 | 707 | 杨景华 |  | 化学试剂和样品无标签 | 试剂瓶和冰箱内的样品张贴标签，明确名称和使用人 |  | 试剂瓶写好标签，冰箱分层使用，冰箱内物品写好名称和使用人 | 整改完成
54 | 种子工程与产业化团队 | 705 | 陈丹 |  | 实验室物品放置混乱，卫生状况差 | 整理，清洁实验室 |  | 走廊暂放的物品已经挪走，重新整理收纳实验室 | 整改完成
55 | 种子工程与产业化团队 | 705 | 陈丹 |  | 配电箱前通道被遮挡 | 按照配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、废液桶的要求进行整改 |  | 配电箱前面的培养箱已经挪走 | 整改完成
56 | 种子工程与产业化团队 | 705 | 陈丹 |  | 水槽60cm内严禁放置用电设备 | 按照安全距离使用电气设备，或若有需要可增设防护挡板或防护罩 |  | 设备两侧设置了透明挡板 | 整改完成
57 | 种子工程与产业化团队 | 705 | 陈丹 |  | 仪器设备电线凌乱 | 及时收纳整理，有序摆放 |  | 用理线器逐一整理电线 | 整改完成
58 | 种子工程与产业化团队 | 706 | 陈丹 |  | 实验室内禁止存放食品 | 食品清理出实验室，禁止饮食 |  | 食物清理出去了，不允许再带食物进实验室 | 整改完成
59 | 种子工程与产业化团队 | 706 | 陈丹 |  | 精密仪器设备旁缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 |  | 已打印作业指导书，放置仪器旁 | 整改完成
60 | 种子工程与产业化团队 | 706 | 陈丹 |  | 化学试剂和样品无标签 | 试剂瓶和冰箱内的样品张贴标签，明确名称和使用人 |  | 已张贴标签 | 整改完成
61 | 畜禽种质保护与创新团队 | 802 | 张月朗 |  | 大型/复杂仪器设备旁缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 |  | 已编写并制作作业指导书，放置仪器旁 | 整改完成
62 | 畜禽种质保护与创新团队 | 802 | 张月朗 |  | 实验室物品放置混乱，卫生状况差 | 整理，清洁实验室 |  | 重新整理，清洁实验室 | 整改完成
63 | 畜禽种质保护与创新团队 | 802 | 张月朗 |  | 实验室缺少安全规章制度、危险源清单、值日制度及值日表 | 实验室需张贴安全规章制度，建立实验室安全危险源清单，内容包括涉及单位、房间、类别、数量、责任人等信息。设立实验室值日制度并张贴值日表，有执行记录 |  | 已张贴安全规章制度，建立实验室安全危险源清单，设立实验室值日制度并张贴值日表，有执行记录 | 整改完成
64 | 畜禽种质保护与创新团队 | 802 | 张月朗 |  | 仪器设备电线凌乱 | 实验室物品应摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位 |  | 整理设备电源线，摆放有序 | 整改完成
65 | 畜禽种质保护与创新团队 | 802 | 张月朗 |  | 气瓶存放缺少防倒措施、缺少缓冲胶圈、安全帽；存放气瓶的房间未配置气体传感器和报警装置；缺少气瓶台账，缺少气瓶状态标识卡 | 建立气瓶台账，建立气瓶状态标识卡，增设缓冲胶圈和防倒措施，配备气体传感器和报警装置。 |  | 已建立气瓶状态标识卡，增设防倒措施铁架 | 整改完成
66 | 畜禽种质保护与创新团队 | 802 | 张月朗 |  | 水槽60cm内严禁放置用电设备 | 按照安全距离使用电气设备，或若有需要可增设防护挡板或防护罩 |  | 已将制冰机从水槽台面挪到试验台 | 整改完成
67 | 畜禽种质保护与创新团队 | 804 | 张月朗 |  | 化学试剂和样品无标签 | 试剂瓶和冰箱内的样品张贴标签，明确名称和使用人 |  | 已经张贴标签，明确名称和使用人 | 整改完成
68 | 植物检验检疫与作物健康团队 | 702 | 张作满 |  | 大型/精密仪器设备旁缺少作业指导书或操作规程 | 编写并制作作业指导书，放置仪器旁，便于取阅 |  | 已整改 | 整改完成
69 | 植物检验检疫与作物健康团队 | 702 | 张作满 |  | 值日表无填写值日记录，缺少规章制度及危险源清单 | 设立实验室值日制度并张贴值日表，有执行记录 |  | 已整改，值日制度一直有电子版，按值日表下方要求执行。 | 整改完成
70 | 植物检验检疫与作物健康团队 | 703 704 | 张作满 |  | 培养箱的样品未有标识 | 冰箱和培养箱等设备中存放的材料和试剂必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理保持整洁，有清理记录 |  | 已贴标识（品名+使用人），有些样品不太好标识，浇水会淋湿。 | 整改完成
71 | 植物检验检疫与作物健康团队 | 703 | 张作满 |  | 气瓶存放缺少防倒措施、缓冲胶圈、安全帽；存放气瓶的房间未配置气体传感器和报警装置；缺少气瓶台账；缺少气瓶状态标识卡 | 建立气瓶台账，建立气瓶状态标识卡，增设缓冲胶圈和防倒措施，配备气体传感器和报警装置。 |  | 台账已建立、已备胶圈和安全帽，安全帽因为减压阀的原因套不了；传感器配有但数量不够，正在补上； | 整改完成
72 | 植物检验检疫与作物健康团队 | 704 | 张作满 |  | 仪器设备电线凌乱 | 及时收纳整理，有序摆放 |  | 已整理 | 整改完成
73 | 植物检验检疫与作物健康团队 | 704 | 张作满 |  | 电线未用线槽固定安装 | 穿越通道的线缆应有盖板或护套 |  | 已整改，加上盖板 | 整改完成
74 | 植物检验检疫与作物健康团队 | 702 | 张作满 |  | 化学试剂和样品无标签 | 试剂瓶和冰箱内的样品张贴标签，明确品名和使用人 |  | 已整改，不用的液体已处理掉，需要的已标识并存放好 | 整改完成
75 | 植物检验检疫与作物健康团队 | 703 | 张作满 |  | 气瓶标识不明显 | 张贴标签，明确气体名称、启用日期、负责人等信息 |  | 每一瓶都要粘贴标识的，只是摆放方向不对，不显眼。 | 整改完成